## 간트차트
CREATION
프로젝트명 |  | 대구도서관 홈페이지
프로젝트 관리자 |  | 백승민
팀원 |  | 김대형, 박지민, 임효진
No. | 단위업무id | 단위업무명 | 담당자 | 4월 |  |  | 5월 | [21 empty] | 6월 | [20 empty] | 7월
|  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주
|  |  |  | 월28 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월5 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월12 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월19 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월26 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월2 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월9 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월16 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월23 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월30 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월7 | 화
1 |  | 계획 및 분석 | 공통
2 |  | 기능정의서 | 공통
3 |  | 화면정의서 | 공통
4 |  | 정책정의서 | 공통
5 |  | 데이터베이스 설계 | 공통
6 | books | entity, dto, repository | 대형
7 |  | 정보나루 api, 알라딘 api 서버 | 대형
8 |  | 도서관리시스템 기반 확립 | 대형
9 |  | 도서대출서비스 | 대형
10 |  | 도서예약서비스 | 대형
11 |  | 도서등록수정서비스 | 대형
12 |  | 도서검색서비스 | 대형
13 |  | 관리자 대출 및 예약 관리 서비스 | 대형
14 |  | 회원 관심도서 서비스 | 대형
15 |  | 회원대출조회 서비스 | 대형
16 |  | 회원예약조회 서비스 | 대형
17 |  | 회원 연체 스케쥴러 | 대형
18 |  | 인기검색어 | 대형
19 |  | 맞춤정보서비스 | 대형
20 |  | 희망도서 서비스 | 대형
21 |  | EBOOK | 대형
22 |  | 파이썬 api서버 배포 | 대형
23 |  | 관리자 최다 대출도서 | 대형
24 | chatbot | 자연어 모델 훈련 및 데이터 수집 | 대형
25 |  | 챗봇 서버 | 대형
26 |  | 클라이언트 서버 웹소켓 tcp | 대형
27 |  | 음성 실시간 전송 | 대형
28 |  | 음성 tts 구현 | 대형
29 | member | entity, dto, repository | 승민
30 |  | security 설정 | 승민
31 |  | 로그인 페이지 | 승민
32 |  | 회원가입 및 sms api | 승민
33 |  | 멤버 관리 페이지 | 승민
34 |  | 아이디 패스워드 찾기 | 승민
35 |  | 회원정보 수정 | 승민
36 |  | 카카오 로그인, 회원가입 | 승민
37 | sms | 템플릿 페이지 | 승민
38 |  | 전화번호 검색 창 | 승민
39 | email | 이메일 구축 및 백엔드 연동 | 승민
40 |  | 메일 관리 페이지 | 승민
41 | stats | 회원 통계 | 승민
42 |  | 시스템 모니터링 및 통계 | 승민
43 | notice | entity, dto, repository | 효진
44 |  | 공지사항 목록 페이지 | 승민
45 |  | 글 작성, 수정 페이지 | 승민
46 |  | 글 삭제, 고정 기능 | 승민
47 | event | entity, dto, repository | 효진
48 |  | event CRUD | 지민
49 |  | 새소식 배너 페이지(관리자) | 효진
50 |  | 메인_새소식 배너 페이지 | 효진
51 | news | entity, dto, repository | 효진
52 |  | service, controller | 지민
53 |  | news CRUD | 지민
54 | gallery | entity, dto, repository | 효진
55 |  | gallery CRUD | 지민
56 | qna | entity, dto, repository | 지민
57 |  | 질문 service, controller | 지민
58 |  | 답변 service, controller | 지민
59 |  | qna 목록 페이지 | 지민
60 |  | qna 상세 페이지 | 지민
61 |  | question CRUD | 지민
62 |  | answer CRUD | 지민
63 |  | qna 관리자 페이지 | 지민
64 | place | entity, dto, repository | 지민
65 |  | service, controller | 효진
66 |  | 시설 이용 신청 페이지 | 효진
67 |  | 신청 접수 페이지 | 효진
68 |  | 신청 내역 페이지 | 효진
69 |  | 시설 대여 관리 페이지(관리자) | 효진
70 | program | entity, dto, repository | 지민
71 |  | service, controller | 효진
72 |  | 프로그램 신청 페이지 | 효진
73 |  | 프로그램 상세 페이지 | 효진
74 |  | 프로그램 신청 내역 페이지(사용자) | 효진
75 |  | 프로그램 관리 페이지(관리자) | 효진
76 |  | 메인_프로그램 배너 페이지 | 효진
77 | days | entity, dto, repository | 지민
78 |  | service, controller | 효진
79 |  | 기상청 공휴일 api | 효진
80 |  | 이달의 행사 일정 페이지(사용자) | 효진
81 |  | 이달의 행사 일정 관리 페이지(관리자) | 효진
82 |  | 메인_휴관일 및 이용 시간 페이지 | 효진
83 | 기타 | CSS 수정 및 디버깅 | 지민
84 |  |  | 효진
85 |  |  | 대형
86 |  |  | 승민
87 |  | 문서작업 | 공통
88 | 마무리 | 최종발표 | 공통